RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA

FASE 1 – EVALUACIÓN PREVIA

- Sí, el Gobierno Regional (GR) o Gobierno Local (GL) se encuentra en “Situación de Emergencia” solicita intervención a la DGPPVU. La DGPPVU en el lapso de un día elabora y remite memorándum solicitando intervención a OSDN.

- OSDN cuenta con 10 días para realizar diagnóstico, emitir el informe respectivo y elaborar oficio comunicando inicio de asistencia técnica.

FASE 2 – ELABORACIÓN DE PADRONES

- El Equipo de MTV realiza viaje de asistencia técnica y asiste al GR/GL en la elaboración de padrones.

- El GR/GL elaboran padrón (refrendado por el alcalde) y lo remiten con Oficio a la DGPPVU.

- El equipo MTV validan el padrón y elaboran planilla de empadronados. En 5 días elaboran informe y proyecto de memorándum.  La DGPPVU remite memorándum a PNC.

FASE 3 – SEGURIDAD FISICA PET - SP

- En 5 días el PNC Elabora Informe de Seguridad Física del Predio de Evaluación Temporal – Sitio Propio.

- El GR/GL Comunica el avance del 50% del acondicionamiento y construcción de las losas. La DGPPVU realiza seguimiento y emite un informe al 50% del avance del acondicionamiento. En paralelo el VMVU implementa los servicios básicos.

FASE 4 – TRASLADO E INSTALACIÓN MTV

- La DGPPVU elabora informe técnico-legal o informe técnico dependiendo si es Estado o Situación de Emergencias. Elabora requerimiento de Instalación de MTV para atención mediante memorándum.

- La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial (OACP) realiza el proceso de contratación.

- La empresa ganadora traslada e instala los MTV previa asignación del Equipo de MTV.

- Los beneficiarios reciben el MTV, suscriben actas y el Equipo de MTV elabora informe final.

- En un plazo máximo de 10 días la DGPPVU Informa la conclusión del procedimiento.